ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Омского муниципального района Омской области

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета | Целевая статья расходов | Источник финансирования | Всего | 2018 год | Наименование | Единица измерения | Всего | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для творческой самореализации населения Омского муниципального района Омской области, вовлечение жителей района в создание культурного продукта |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: Культура Омского муниципального района Омской области |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | 503 | 2710000000 | Всего: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие творческого потенциала Омского района | 503 | 2710100000 | Всего: | 42 500 960,59 | 1 631 156,70 | 1 631 156,70 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 42 500 960,59 | 1 631 156,70 | 1 631 156,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 16 312 225,94 | 1 501 156,70 | 1 501 156,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 26 188 734,65 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Проведение фестиваля «Неиссякаемый родник» и других районных мероприятий | 503 | 2710110010 | Всего: | 3 450 218,23 | 983 840,00 | 983 840,00 | Доля населения, участвующего в платных культурно – массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района | % | 280,0 | 278,0 | 275,4 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 3 450 218,23 | 983 840,00 | 983 840,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 3 450 218,23 | 983 840,00 | 983 840,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение участия творческих коллективов в областных мероприятиях | 503 | 2710110020 | Всего: | 287 046,78 | 0 | 0 | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Омского района (к уровню 2013 года) | % | 9,0 | 6,5 | 9,7 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 287 046,78 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 287 046,78 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Вручение профессиональных призов, премий, наград | 503 | 2710110030 | Всего: | 781 079,93 | 116 217,95 | 116 217,95 | Количество врученных профессиональных призов, премий, наград работникам учреждений культуры Омского района | Единиц | 30 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 781 079,93 | 116 217,95 | 116 217,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 781 079,93 | 116 217,95 | 116 217,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Проведение киномероприятий | 503 | 2710110040 | Всего: | 147 248,70 | 28 587,00 | 28 587,00 | Доля населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района, от общего числа жителей Омского района | % | 56,0 | 54,0 | 72,7 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 147 248,70 | 28 587,00 | 28 587,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 147 248,70 | 28 587,00 | 28 587,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области» | 503 | 2710110050 | Всего: | 498 245,96 | 118 843,27 | 118 843,27 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих муниципальные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области», в общей численности детей, проживающих на территории Омского района | % | 4,86 | 4,84 | 4,80 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 498 245,96 | 118 843,27 | 118 843,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 498 245,96 | 118 843,27 | 118 843,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» | 503 | 2710110060 | Всего: | 630 653,88 | 86 894,32 | 86 894,32 | Доля пользователей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» от общего числа жителей Омского района | % | 59,6 | 59,4 | 56,3 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 630 653,88 | 86 894,32 | 86 894,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 630 653,88 | 86 894,32 | 86 894,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Съемка, монтаж и размещение тележурнала «Омский район. О главном» |  |  | Всего: | 1 056 207,71 | 0 | 0 | Количество выпусков тележурнала «Омский район. О главном» | Единиц | 17 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 1 056 207,71 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 1 056 207,71 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8: Поддержка отрасли культуры «выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам» |  | 27101L5193 | Всего: | 505 263,16 | 105 263,16 | 105 263,16 | Количество учреждений, получивших государственную поддержку | Единиц | 8 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 505 263,16 | 105 263,16 | 105 263,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 5 263,16 | 5 263,16 | 5 263,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области | 503 |  | Всего: | 250 100,10 | 0 | 0 | Количество специалистов, получивших государственную поддержку | Единиц | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 250 100,10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 250 100,10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников | 503 | 2710171270 | Всего: | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Количество премий | Единиц | 5 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11: Строительство Чернолучинского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Курортная, 18-А д.п. Чернолучинский Омского района Омской области | 503 | 27101L5195 27101R5195 | Всего: | 32 998 275,20 | 0 | 0 | Количество построенных зданий | Единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 32 998 275,20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 7 699 540,55 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 25 298 734,70 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям | 503 | 2710110080 | Всего: | 1 776 620,94 | 161 511,00 | 161 511,00 | Количество построенных подстанций | Единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 1 776 620,94 | 161 511,00 | 161 511,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 1 776 620,94 | 161 511,00 | 161 511,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» | 503 | 2710200000 | Всего: | 3 499 544,98 | 633 903,41 | 633 903,41 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 3 499 544,98 | 633 903,41 | 633 903,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 2 706 682,45 | 506 695,17 | 506 695,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 285 108,24 | 127 208,24 | 127 208,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Приобретение литературы и оформление подписки на периодические издания | 503 | 2710210010 27102L5191 27102R5191 | Всего: | 3 499 544,98 | 633 903,41 | 633 903,41 | Количество экземпляров новых поступлений и названий периодических изданий в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» на 1000 человек | Единиц на 1 тыс. жителей | 73,0 | 72,8 | 77,0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 3 499 544,98 | 633 903,41 | 633 903,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 2 706 682,45 | 506 695,17 | 506 695,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 285 108,24 | 127 208,24 | 127 208,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала | 503 | 2710300000 | Всего: | 807 925,30 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 807 925,30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 727 925,30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 80 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Приобретение программного обеспечения | 503 | 2710310010 | Всего: | 170 605,60 | 0 | 0 | Доля обеспечения программным оборудованием компьютерной техники муниципальных учреждений культуры Омского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 170 605,60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 170 605,60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 2: Проведение методических мероприятий | 503 | 2710310020 | Всего: | 574 919,70 | 0 | 0 | Доля специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры Омского района | % | 7,3 | 7,1 | 17,7 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 574 919,70 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 494919,70 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 80 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3: Проведение «Школы ди-джеев» |  |  | Всего: | 62 400,00 | 0 | 0 | Количество человек, прошедших обучение | Количество человек | 8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 62 400,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 62 400,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Сохранение и популяризация культурно- исторического наследия Омского района |  | 2710400000 | Всего: | 300 720,85 | 6 286,40 | 6 286,40 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 300 720,85 | 6 286,40 | 6 286,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 300 720,85 | 6 286,40 | 6 286,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1: Подготовка и организация тематических экспозиций |  |  | Всего: | 202 511,00 | 0 | 0 | Увеличение численности участников экскурсионных посещений (к уровню 2013 года) | % | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 202 511,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 202 511,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 2: Организация и проведение приема Главы Омского муниципального района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  | Всего: | 23 493,45 | 0 | 0 | Количество человек, принявших участие в торжественном приеме | Количество человек | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 23 493,45 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 23 493,45 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Мероприятие 3: Издательская деятельность |  | 2710410030 | Всего: | 34 716,40 | 6 286,40 | 6 286,40 | Количество изданий краеведческой направленности | Единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 34 716,40 | 6 286,40 | 6 286,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 34 716,40 | 6 286,40 | 6 286,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Мероприятие 4: Ремонт и реставрация памятников |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | Доля памятников, расположенных на территории Омского района, требующих капитального или текущего ремонта, в общем количестве памятников, расположенных на территории Омского района | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Мероприятие 5: Паспортизация объектов историко-культурного наследия зданий Омского района |  |  | Всего: | 40 000,00 | 0 | 0 | Доля паспортизированных объектов культурного наследия Омского района в общем количестве объектов культурного наследия Омского района | % | 92,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 40 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 40 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности труда и укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры | 503 | 2710500000 | Всего: | 8 868 270,72 | 3 412 487,50 | 3 412 487,50 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 8 868 270,72 | 3 412 487,50 | 3 412 487,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 6 876 511,72 | 2 245 728,50 | 2 245 728,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 1 991 759,00 | 1 166 759,00 | 1 166 759,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1: Улучшение материально-технической базы творческих коллективов, организация их участия во всероссийских мероприятиях |  | 2710510010 | Всего: |  |  |  | Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района | % | 12,2 | 12,0 | 12,4 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 1 463 057,87 | 132 638,45 | 132 638,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 1 463 057,87 | 132 638,45 | 132 638,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Мероприятие 2: Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | 503 | 2710510020 2710570910 27105L5196 27105L4671 27105S0910 | Всего: | 5 962 977,85 | 3 016 369,05 | 3 016 369,05 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Омского района | % | 9,0 | 7,0 | 32,2 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 5 962 977,85 | 3 016 369,05 | 3 016 369,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 4 796 5218,85 | 1 849 610,05 | 1 849 610,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 1 166 759,00 | 1 166 759,00 | 1 166 759,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Мероприятие 3: Проведение аттестации и сертификации рабочих мест | 503 | 2710510030 | Всего: | 492 630,00 | 263 480,00 | 263 480,00 | Количество аттестованных рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры Омского района | Единиц | 564 | 322 | 322 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 492 630,00 | 263 480,00 | 263 480,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 492 630,00 | 263 480,00 | 263 480,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Мероприятие 4: Модернизация и материально- техническое оснащение МБУ «Сибирский РДК» |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ростовкинского сельского поселения Омского района (к уровню 2013 года) | % | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Мероприятие 5: Осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» |  |  | Всего: | 300 000,00 | 0 | 0 | Количество библиотек, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | Единиц | 39 | 39 | 44 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 300 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 60 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 240 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Мероприятие 6: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (софинансирование расходов на Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) | 503 |  | Всего: | 649 605,00 | 0 | 0 | Количество звукового оборудования | Единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 649 605,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 649 605,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Ремонтно – строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района | 503 | 2710600000 | Всего: | 17 786 493,15 | 3 366 946,19 | 3 366 946,19 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 17 786 493,15 | 3 366 946,19 | 3 366 946,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 17 786 493,15 | 3 366 946,19 | 3 366 946,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятие 1: Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях культуры Омского района | 503 | 2710610010 | Всего: | 14 742 981,02 | 3 357 007,21 | 3 357 007,21 | Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района | % | 10,8 | 12,0 | 14,7 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 14 742 981,02 | 3 357 007,21 | 3 357 007,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 14 742 981,02 | 3 357 007,21 | 3 357 007,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации, включая проведение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий для строительства филиала Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области» | 503 | 2710610020 | Всего: | 2 423 392,13 | 9 938,98 | 9 938,98 | Количество разработанной и утвержденной проектно-сметной документации и отчетов | Единиц | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 2 423 392,13 | 9 938,98 | 9 938,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 2 423 392,13 | 9 938,98 | 9 938,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Мероприятие 3: Содержание дирекции (технического надзора) строящегося здания | 503 |  | Всего: | 620 120,00 | 0 | 0 | Количество актов приемки законченного строительством здания | Единиц | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 620 120,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 620 120,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района | 503 | 2710700000 | Всего: | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 1: Устранение нарушений пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Омского района | 503 | 2710710010 | Всего: | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 | Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют устранения нарушений пожарной безопасности в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района | % | 20 | 30,0 | 10,7 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 317 601,90 | 51 449,28 | 51 449,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области» | 503 | 2710800000 | Всего: | 664 908 968,48 | 161 746 066,68 | 161 746 066,68 | Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 664 908 968,48 | 161 746 066,68 | 161 746 066,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 534 189 054,67 | 132 129 866,68 | 132 129 866,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 130 719 913,82 | 29 616 200,00 | 29 616 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 1: Расходы муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права | 503 | 2710810030 2710871700 27108S1700 | Всего: | 8 399 750,55 | 8 399 750,55 | 8 399 750,55 | Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по обеспечению гарантий оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 8 399 750,55 | 8 399 750,55 | 8 399 750,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 6 344 150,55 | 6 344 150,55 | 6 344 150,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 2 055 600,00 | 2 055 600,00 | 2 055 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области | 503 | 2710871470 27108S1470 | Всего: | 106 556 100,00 | 106 556 100,00 | 106 556 100,00 | Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по содействию в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. районный бюджет, в том числе: | 106 556 100,00 | 106 556 100,00 | 106 556 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 78 995 500,00 | 78 995 500,00 | 78 995 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 27 560 600,00 | 27 560 600,00 | 27 560 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | Всего: | 738 990 485,98 | 170 848 296,16 | 170 848 296,16 | х | х | х | х | х |
|  | 1. районный бюджет, в том числе: | 738 990 485,98 | 170 848 296,16 | 170 848 296,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 579 724 970,27 | 139 808 128,92 | 139 808 128,92 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 целевые средства из областного бюджета | 159 265 515,71 | 31 040 167,24 | 31 040 167,24 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 переходящий остаток | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. иные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления культуры

Администрации Омского муниципального района                                                                                                                                  М.В. Васильева

Петрова Н.В., 216-091

Минеева Н.Г., 215-951